বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০) অর্জন প্রতিবেদন

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০) | অর্জন |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতিমানের নিম্নে |  |
|  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| [১] কর্মচারীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ | ৬০ | [১.১] অক্ষমতার কারণে অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত কর্মচারীগণের পরিবারের জন্য মাসিক কল্যাণভাতা প্রদান | [১.১.১] স্বয়ং সম্পূর্ণ আবেদন নিষ্পত্তির সময় | গড় কার্যদিবস | ৯.০০ | ১৫ | ২০ | ২৫ | ৩০ | ৩৫ | ১৩ কার্যদিবস |
|  |  | [১.২] কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মচারীর পরিবারকে যৌথবীমার এককালীন অনুদান প্রদান | [১.২.১] স্বয়ং সম্পূর্ণ আবেদন নিষ্পত্তির সময় | গড় কার্যদিবস | ৯.০০ | ১৫ | ২০ | ২৫ | ৩০ | ৩৫ | ১৩ কার্যদিবস |
|  |  | [১.৩] কর্মরত সরকারি কর্মচারীর জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে চিকিৎসা অনুদান প্রদান | [১.৩.১] স্বয়ং সম্পূর্ণ আবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের সময় | গড় কার্যদিবস | ৩.০০ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১০ কার্যদিবস |
|  |  |  | [১.৩.২] স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুপারিশসহ আবেদন ফেরত পাওয়ার সময় | গড় কার্যদিবস | ৩.০০ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ৭.৩ কার্যদিবস |
|  |  |  | [১.৩.৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুপারিশ পাওয়ার পর আবেদন নিষ্পত্তির সময় | গড় কার্যদিবস | ৩.০০ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ২০ | ৭.৬ কার্যদিবস |
|  |  | [১.৪] কর্মচারী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য চিকিৎসা অনুদান প্রদান | [১.৪.১] স্বয়ং সম্পূর্ণ আবেদন নিষ্পত্তির সময় | গড় কার্যদিবস | ০৮.০০ | ২২ | ২৪ | ২৬ | ২৮ | ৩০ | ২২ কার্যদিবস |
|  |  | [১.৫] কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান | [১.৫.১] স্বয়ং সম্পূর্ণ আবেদন নিস্পত্তির নির্ধারিত সময় | তারিখ/ সময় | ০৭.০০ | ২০ জুন, ২০২০ | ২২ জুন, ২০২০ | ২৪ জুন, ২০২০ | ২৬ জুন, ২০২০ | ২৭ জুন, ২০২০ | অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই বাছাই চলছে |
|  |  | [১.৬] কর্মচারী ও পরিবারের সদস্যদের জন্য দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান প্রদান | [১.৬.১] স্বয়ং সম্পূর্ণ আবেদন নিষ্পত্তির সময় | গড় কার্যদিবস | ০৭.০০ | ৭ | ১০ | ১২ | ১৫ | ২০ | ০৭ কার্যদিবস |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০) | অর্জন |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতিমানের নিম্নে |  |
|  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
|  |  | [১.৭] কর্মচারীর পরিবারের নির্ভরশীল মহিলাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান | [১.৭.১] সুবিধাভোগী মেয়েদের সংখ্যা | সংখ্যা | ০৪.০০ | ১,২০০ | ১,০৮০ | ৯৬০ | ৮৪০ | ৭২০ | ৩ মাস মেয়াদে বিভিন্ন কোর্সে মোট (৫১৯+৪৭৯+.....)=৯৯৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। |
|  |  |  | [১.৭.২] মতিঝিলস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ট্রেডকোর্স চালুকরণ | তারিখ/ সময় | ০১.০০ | ২০ জুন, ২০২০ | ২২ জুন, ২০২০ | ২৪ জুন, ২০২০ | ২৬ জুন, ২০২০ | ২৭ জুন, ২০২০ | ০৬/০১/২০২০ তারিখ হতে ছাত্রীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। |
|  |  |  | [১.৭.৩] বিভাগীয় পর্যায়ে কনফেকশনারী কোর্স চালুকরণ; | তারিখ/ সময় | ০১.০০ | ২০ জুন, ২০২০ | ২২ জুন, ২০২০ | ২৪ জুন, ২০২০ | ২৬ জুন, ২০২০ | ২৭ জুন, ২০২০ | চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে জুলাই, ২০১৯ মাসে চালু হয়েছে |
|  |  |  | [১.৭.৪] বিভাগীয় পর্যায়ে বিউটিফিকেশন কোর্স চালুকরণ; | তারিখ/ সময় | ০১.০০ | ২০ জুন, ২০২০ | ২২ জুন, ২০২০ | ২৪ জুন, ২০২০ | ২৬ জুন, ২০২০ | ২৭ জুন, ২০২০ | রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে জুলাই, ২০১৯ মাসে চালু হয়েছে |
|  |  | [১.৮] পেনশনের আবেদন নিষ্পত্তি | [১.৯.১] আবেদন নিষ্পত্তির সময় | গড় কার্যদিবস | ০২.০০ | ১৫ | ১৭ | ১৯ | ২২ | ২৫ | ১৫ কার্যদিবস |
|  |  | [১.৯] কর্মচারী ও তাঁদের সন্তানদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন | [১.১০.১] বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের নির্ধারিত সময় | তারিখ/ সময় | ০২.০০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ৭ মার্চ, ২০২০ | ১৫ মার্চ, ২০২০ | ২০ মার্চ, ২০২০ | ৩০ এপ্রিল, ২০২০ | ২৮/০২/২০২০ |
| [২] বা.ক.ক.বো. এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ | ০৮ | [২.১] সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রম অন-লাইনে সম্পাদন (প্রধান কার্যালয়) | [২.১.১] প্রয়োজনীয় সময় | তারিখ/ সময় | ০২.০০ | ১৫ মে, ২০২০ | ২০ মে, ২০২০ | ২৫ মে, ২০২০ | ৩০ মে, ২০২০ | ০৫ জুন, ২০২০ | কার্যক্রম চলমান রয়েছে |
|  |  | [২.২] “কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন অনুদান” এর অন-লাইন সফটওয়্যার চালুকরণ (প্রধান কার্যালয়); | [২.২.১] প্রয়োজনীয় সময় | তারিখ/ সময় | ০২.০০ | ১৫ জুন, ২০২০ | ২০ জুন, ২০২০ | ২২ জুন, ২০২০ | ২৪ জুন, ২০২০ | ২৬ জুন, ২০২০ | বিসিসিতে হোস্টিং করা হয়েছে |
|  |  | [২.৩] শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান | [২.৩.১] প্রয়োজনীয় সময় | তারিখ/ সময় | ০২.০০ | ৩০ মে, ২০২০ | ০৫ জুন, ২০২০ | ১০ জুন, ২০২০ | ১৫ জুন, ২০২০ | ২০ জুন, ২০২০ | যথাসময়ে প্রদান করা হবে |
|  |  | [২.৪] বিভিন্ন বিষয়ে ছাড়পত্র/অনাপত্তি প্রদান | [২.৪.১] প্রয়োজনীয় সময় | গড় কার্যদিবস | ০২.০০ | ১০ | ১২ | ১৪ | ১৬ | ২০ | ০৮ কার্যদিবস |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০) | অর্জন |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতিমানের নিম্নে |  |
|  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| [৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি | ০৭ | [৩.১] অফিসে যাতায়াতের জন্য কর্মচারীদের পরিবহণ সুবিধা প্রদান | [৩.১.১] গাড়ির আসনের ভিত্তিতে টিকেট প্রদান |  | ০৩.০০ | ৯৫% | ৯০% | ৮৫% | ৮০% | ৭৫% | ১০০% (আসন সংখ্যা ৫,১০০টি এবং ৬,৯৮২টি টিকেট ইস্যু করা হয়েছে) |
|  |  | [৩.২] শূন্য পদ পূরণ | [৩.২.১] নির্ধারিত সময় (আবেদন প্রাপ্তির শেষ তারিখ থেকে শুরু) | তারিখ/ সময় | ০১.০০ | ২০ জুন, ২০২০ | ২২ জুন, ২০২০ | ২৪ জুন, ২০২০ | ২৬ জুন, ২০২০ | ২৭ জুন, ২০২০ | নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কাজ চলছে |
|  |  | [৩.৩] নিয়োগবিধি সংশোধন | [৩.৩.১] প্রয়োজনীয় সময় | তারিখ/ সময় | ০১.০০ | ২০ জুন, ২০২০ | ২২ জুন, ২০২০ | ২৪ জুন, ২০২০ | ২৬ জুন, ২০২০ | ২৭ জুন, ২০২০ | খসড়া নিয়োগবিধির ওপর মতামত গ্রহণের কার্যক্রম চলছে |
|  |  | [৩.৪] কল্যাণ ভবন নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ | [৩.৪.১] ডিপিপি প. ক. এ প্রেরণের নির্ধারিত সময় | তারিখ/ সময় | ০১.০০ | ১০ জুন, ২০২০ | ১৫ জুন, ২০২০ | ২০ জুন, ২০২০ | ২২ জুন, ২০২০ | ২৪ জুন, ২০২০ | ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে |
|  |  | [৩.৫] জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে স্টাফবাস নিয়ে র‌্যালির আয়োজন | [৩.৪.১] র‌্যালি আয়োজনের সময় | তারিখ/ সময় | ০১.০০ | ১৫ মার্চ, ২০২০ | ২০ মার্চ, ২০২০ | ২৫ মার্চ, ২০২০ | ৩০ মার্চ, ২০২০ | ১৫ এপ্রিল, ২০২০ | যথাসময়ে আয়োজন করা হবে |
| মোট | ৭৫ |  |  |  | ৭৫ |  |  |  |  |  |  |

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

(মোট নম্বর – ২৫)

| কৌশলগত উদ্দেশ্য | কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | পরিমাপের মান (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২০) | অর্জন |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতিমানের নিম্নে |  |
|  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| [১] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি | ১০ | [১.১] দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন | [১.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% |
|  |  |  | [১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ৭০ | ৬৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৭০% |
|  |  |  | [১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারিকৃত | % | ১ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৫০% |
|  |  | [১.২] দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ডিজিটাল সেবা চালু করা | [১.২.১] নূন্যতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১৫ মার্চ, ২০২০ | ৩১ মার্চ, ২০২০ | ৩০ এপ্রিল, ২০২০ | ৩০ মে, ২০২০ | ৩টি সেবার অনলাইল সিস্টেম চালু করার জন্য সফটওয়্যার তৈরি করে ১৯/০৩/২০২০ তারিখে বিসিসি’র ডাটাসেন্টারে হোস্টিং করা হয়েছে। |
|  |  | [১.৩] দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন | [১.৩.১] নূন্যতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত | তারিখ | ১ | ১১ মার্চ, ২০২০ | ১৮ মার্চ, ২০২০ | ২৫ মার্চ, ২০২০ | ১ এপ্রিল, ২০২০ | ৮ এপ্রিল, ২০২০ | ১. নতুন বছরের শুরুতে শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করে বিতরণ ২. কল্যাণ বোর্ডের নিজস্ব ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে ৩. শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ০৬/১১/২০১৯ তারিখে (ক্যালেন্ডার) প্রনয়ন করা হয়েছে |
|  |  | [১.৪] সেবা সহজিকরণ | [১.৪.১] নূন্যতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ০.৫ | ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ | ২০ অক্টোবর, ২০১৯ | ২৪ অক্টোবর, ২০১৯ | ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ | ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ | ২৯/০৮/২০১৯ (ফরম নং-০২) সহজিকরণ করে আদেশ জারী করা হয়েছে। |
|  |  |  | [১.৪.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত | তারিখ | ০.৫ | ১৫ এপ্রিল, ২০২০ | ৩০ এপ্রিল, ২০২০ | ১৫ মে, ২০২০ | ৩০ মে, ২০২০ | ১৫ জুন, ২০২০ | ২৯/০৮/২০১৯ |
|  |  | [১.৫] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন পত্র জারি করা | [১.৫.১] পিআরএল আদেশ জারিকৃত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
|  |  |  | [১.৫.২] ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
|  |  | [১.৬] শুন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান | [১.৬.‌১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত | % | ০.৫ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | - | বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কাজ চলছে |
|  |  |  | [১.৬.২] নিয়োগ প্রদানকৃত | % | ০.৫ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ৫০ | - | --- |
|  |  | [১.৭] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি | [১.৭.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | - | --- |
|  |  | [১.৮] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [১.৮.১] সকল তথ্য হালনাগাদকৃত | % | ১ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | - | - | ১০০% |
| [২]দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ | ৮ | [২.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন | [২.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত | জনঘন্টা | ১ | ৬০ | - | - | - | - | ২০ জনঘন্টা |
|  |  |  | [২.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ০.৫ | ১০০% | ৯০% | ৮০% | - | - | ১০০% |
|  |  |  | [২.১.৩] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন অনলাইনে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ১ | ৪ | - | - | - | - | ৩টি |
|  |  |  | [২.১.৪] মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত | তারিখ | ০.৫ | ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ | ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ৩০/০১/২০২০ |
|  |  | [২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন | [২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত | % | ১ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | - | ১০০% |
|  |  |  | [২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ১ | ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ | ১৫ নভেম্বর, ২০১৯ | ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ | ১৫ জানুয়ারি, ২০২০ | ৩১ জানুয়ারি, ২০২০ | ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে |
|  |  | [২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন | [২.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | - | ১০০% |
|  |  |  | [২.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ১২ | ১১ | ১০ | ৯ | - | ৯টি |
|  |  | [২.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন | [২.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত | % | ১ | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | - | ৯০% |
|  |  |  | [২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ৪ | ৩ | ২ | - | - | --- |
|  |  |  | [২.৪.৩] সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত | তারিখ | ০.৫ | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ | ১৫ জানুয়ারি, ২০২০ | ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | চালু করা আছে |
| [৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থার উন্নয়ন | ৭ | [৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন | [৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ০.৫ | ‌১৬ আগস্ট, ২০১৯ | ২০ আগস্ট, ২০১৯ | ২৪ আগস্ট, ২০১৯ | ২৮ আগস্ট, ২০১৯ | ৩০ আগস্ট, ২০১৯ | প্রণয়ন করা হয়েছে |
|  |  |  | [৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | ০.৫ | ৪ | ৩ | - | - | - | ৩টি |
|  |  | [৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন | [৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত | % | ২ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | নেই |
|  |  | [৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন | [৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি | % | ০.৫ | ৬০ | ৫৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | নেই |
|  |  |  | [৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | % | ০.৫ | ৫০ | ৪৫ | ৪০ | ৩৫ | ৩০ | নেই |
|  |  | [৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা | [৩.৪.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫ | ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ০৪ মার্চ, ২০২০ | হালনাগাদ আছে |
|  |  |  | [৩.৪.২] অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত | তারিখ | ০.৫ | ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ | ০৪ মার্চ, ২০২০ | হালনাগাদ আছে |
|  |  | [৩.৫] ইন্টারনেট বিলসহ ইউটিলিটি বিল পরিশোধ | [৩.৫.১] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত | % | ১.০ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | পরিশোধিত |
|  |  |  | [৩.৫.২] টেলিফোন বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | পরিশোধিত |
|  |  |  | [৩.৫.৩] বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত | % | ০.৫ | ১০০ | ৯৫ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | পরিশোধিত |